UNIVERSIDAD DEL ISTMO

Guía de Proyecto Integrador 1

Detección de pelotas rojas y azules con YOLO
y clasificación automática con brazo robot tipo SCARA
basado en LEGO Mindstorms NXT (Kit 9797)

Documento de trabajo docente para desarrollo en 6 días de clase

| Modalidad | Trabajo 100% presencial y desarrollado únicamente en clase |
| --- | --- |
| Duración | 6 sesiones de clase |
| Tecnologías clave | Ultralytics YOLO + NXT-Python + cinemática Denavit-Hartenberg |
| Plataforma robótica | LEGO Mindstorms Education NXT, kit 9797 |
| Insumos externos permitidos | Baterías y webcam |

Fecha de elaboración: 16/03/2026

# 1. Presentación del proyecto

Este proyecto integrador busca que el estudiante combine visión artificial, programación en Python, control de motores y cinemática robótica en un solo sistema funcional. El reto consiste en detectar pelotas de color rojo o azul mediante la librería YOLO y, a partir de esa detección, accionar un brazo robot tipo SCARA construido con LEGO Mindstorms NXT para colocar cada pelota en la zona que le corresponde.

El proyecto está diseñado como el primero de una serie de retos quincenales. Por esa razón, además de resolver un problema técnico puntual, debe dejar una base reutilizable: estructura de carpetas, código modular, tabla de parámetros Denavit-Hartenberg, procedimientos de calibración y criterios de prueba.

Todo el trabajo deberá realizarse en clase. No se contempla trabajo extraclase para construcción, programación, entrenamiento del modelo, calibración ni documentación del avance. La evaluación se realizará diariamente con base en objetivos concretos de cada sesión.

# 2. Propósito formativo

• Integrar una solución mecatrónica real que conecte percepción visual con acción robótica.

• Aplicar la metodología de modelado cinemático usando parámetros de Denavit-Hartenberg.

• Utilizar Python como lenguaje de integración entre visión artificial y control del NXT.

• Diseñar un brazo robot tipo SCARA didáctico, ajustado a las limitaciones del kit LEGO 9797.

• Desarrollar disciplina de ingeniería: pruebas parciales, evidencia diaria, corrección iterativa y documentación técnica.

# 3. Objetivo general

Diseñar, construir, programar e integrar en seis días de clase un sistema capaz de detectar pelotas rojas y azules con YOLO y clasificar cada una mediante un brazo robot tipo SCARA construido con LEGO Mindstorms NXT, utilizando parámetros Denavit-Hartenberg para el modelado del robot y NXT-Python para su control.

# 4. Objetivos específicos

1. Preparar y verificar el ambiente de desarrollo en Python, la conexión con el NXT y el funcionamiento básico de motores y sensores.

2. Construir un brazo robot tipo SCARA funcional y estable con los componentes del kit 9797.

3. Definir los marcos de referencia del robot y obtener la tabla de parámetros Denavit-Hartenberg correspondiente al diseño real del equipo.

4. Entrenar o ajustar un modelo YOLO para reconocer dos clases: pelota_azul y pelota_roja.

5. Calibrar la relación entre la imagen de la webcam y el área de trabajo del robot.

6. Integrar la detección de color con la decisión de destino y el movimiento del brazo robot.

7. Demostrar el funcionamiento completo del sistema en pruebas controladas dentro del aula.

# 5. Condiciones, restricciones y alcance mínimo

• El proyecto se desarrolla exclusivamente en clase.

• El único insumo que cada equipo debe conseguir por su cuenta son las baterías y una webcam.

• El robot debe ser de tipo SCARA. Se acepta una implementación didáctica de 3 GDL si respeta la lógica SCARA de movimiento plano para posicionamiento y eje vertical o mecanismo equivalente para toma/depósito.

• La plataforma base por equipo será el kit LEGO Mindstorms Education NXT 9797.

• La detección de color deberá implementarse con la librería YOLO, no con simple umbralización HSV como solución principal.

• El modelado del robot deberá presentarse mediante parámetros Denavit-Hartenberg y no únicamente por prueba y error.

• Se recomienda que la comunicación con el NXT se realice por USB durante el desarrollo para mejorar estabilidad y disminuir tiempo de configuración.

• El sistema final debe ser capaz de identificar el color de la pelota, decidir el destino correcto y ejecutar la acción de clasificación de manera repetible.

# 6. Recursos por equipo

• 1 kit LEGO Mindstorms Education NXT 9797.

• 1 computadora portátil o de laboratorio con Python instalado.

• 1 webcam USB.

• Baterías o sistema de alimentación disponible para el NXT.

• Pelotas de prueba proporcionadas en laboratorio o por el catedrático.

• Superficie fija de trabajo con dos zonas de depósito claramente marcadas: zona azul y zona roja.

# 7. Consideraciones técnicas de base

De acuerdo con la documentación de NXT-Python, el programa se ejecuta en la computadora y no dentro del ladrillo NXT; por ello, la computadora debe poder comunicarse con el robot durante toda la ejecución del sistema. La comunicación puede hacerse por USB o Bluetooth, pero la instalación por defecto se orienta primero a USB y el soporte Bluetooth requiere instalación explícita adicional. En la práctica de aula, USB es la opción recomendada por simplicidad y robustez.

Para la parte de visión artificial, la documentación oficial de Ultralytics recomienda instalar la librería mediante el paquete `ultralytics`, normalmente con el comando `pip install -U ultralytics`. Esto permite trabajar con entrenamiento, validación e inferencia desde Python.

Como base física, el kit LEGO 9797 ofrece tres motores servo interactivos y varios sensores útiles para un proyecto didáctico de clasificación, entre ellos sensores ultrasónico, de sonido, de luz y de tacto. Esta dotación condiciona el diseño del robot y hace recomendable un SCARA compacto, ligero y de baja carga.

# 8. Arquitectura propuesta del sistema

La arquitectura mínima sugerida para el proyecto es la siguiente. La webcam captura el área de trabajo, YOLO detecta el color de la pelota, el software convierte la detección a coordenadas útiles, la cinemática calcula la pose requerida y NXT-Python envía los comandos al robot.

Figura 1. Flujo de integración sugerido para el proyecto.

# 9. Requerimientos técnicos del proyecto

## 9.1 Subsistema de visión artificial

• Crear dos clases de detección: `pelota_azul` y `pelota_roja`.

• Capturar las imágenes del conjunto de datos dentro del aula, en el mismo entorno donde se usará el sistema.

• Etiquetar los datos y entrenar un modelo pequeño o mediano que permita inferencia en tiempo razonable.

• Trabajar con una cámara fija, fondo controlado e iluminación estable para evitar ruido innecesario.

• Registrar al menos evidencia de precisión, matriz de confusión o capturas de inferencia con confianza visible.

## 9.2 Subsistema robótico

• Construir un brazo robot tipo SCARA con la cantidad de motores disponible en el kit.

• Diseñar un efector final simple y funcional: garra ligera, copa de captura, pala o mecanismo equivalente, siempre que permita depositar la pelota en la zona correcta.

• Implementar posiciones de referencia (home), límites mecánicos y secuencia segura de movimiento.

• Mantener el área de trabajo dentro del alcance real del robot y evitar cargas excesivas sobre la estructura LEGO.

• Usar sensores del kit cuando agreguen valor al sistema: por ejemplo, táctil para homing o ultrasónico para verificación de presencia.

## 9.3 Modelado cinemático con Denavit-Hartenberg

Cada equipo deberá medir su robot real y construir su propia tabla D-H. No se aceptará copiar una tabla genérica sin relacionarla con el diseño construido. Como mínimo, el trabajo cinemático debe incluir:

• Definición de marcos de referencia.

• Identificación de variables articulares y longitudes reales de eslabones.

• Tabla de parámetros D-H.

• Modelo de cinemática directa.

• Procedimiento de cálculo de la posición objetivo para llegar a la zona roja o azul.

• Explicación clara de cómo se transforman las coordenadas detectadas por la cámara al sistema de referencia del robot.

| i | a(i-1) | α(i-1) | d(i) | θ(i) | Tipo | Dato real medido |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Tabla 1. Plantilla mínima para registrar parámetros Denavit-Hartenberg.

Para un SCARA didáctico de dos articulaciones rotacionales en el plano y un eje vertical, la relación geométrica base en el plano XY suele partir de las longitudes L1 y L2. Una forma común de la cinemática directa es:

x = L1 cos(q1) + L2 cos(q1 + q2)
y = L1 sin(q1) + L2 sin(q1 + q2)

La expresión exacta del eje Z y de la orientación final dependerá del convenio de ejes adoptado por el equipo. Lo importante es que la formulación presentada coincida con el robot construido y con la secuencia de movimiento utilizada en el código.

## 9.4 Integración por software

La solución debe integrarse desde Python. Se recomienda separar el programa en módulos para facilitar futuras ampliaciones en los retos quincenales posteriores.

| Carpeta / archivo | Función sugerida |
| --- | --- |
| dataset/ | Imágenes y etiquetas del entrenamiento. |
| modelo/ | Pesos entrenados o exportados del modelo YOLO. |
| vision.py | Carga de modelo, inferencia y extracción de clase/centroide. |
| robot.py | Conexión NXT, control de motores y rutinas de movimiento. |
| cinematica.py | Parámetros D-H, cinemática y conversiones geométricas. |
| main.py | Lógica de integración completa del sistema. |
| bitacora.pdf o docx | Registro de pruebas y correcciones diarias. |

Tabla 2. Estructura de carpetas sugerida para dejar base reutilizable.

# 10. Entregables obligatorios

• Brazo SCARA construido y funcional.

• Tabla D-H del robot real, con medidas tomadas en clase.

• Código fuente organizado por módulos.

• Evidencia del modelo YOLO entrenado o ajustado para las dos clases.

• Rutina de calibración o explicación clara del mapeo cámara–robot.

• Bitácora de avances por día.

• Demostración final del sistema clasificando pelotas rojas y azules.

# 11. Criterios de evaluación diaria

La evaluación del proyecto será diaria y acumulativa. Cada sesión tendrá objetivos verificables y el equipo deberá presentar evidencia funcional del trabajo del día. Se sugiere la siguiente distribución:

| Día | Eje principal | Ponderación | Criterio de aprobación del día |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ambiente, conexión y pruebas base | 15% | NXT conectado, motores y sensores verificados. |
| 2 | Diseño SCARA y D-H preliminar | 15% | Estructura base construida y tabla preliminar. |
| 3 | Robot funcional y calibración mecánica | 15% | Movimientos reproducibles a posiciones definidas. |
| 4 | Dataset, entrenamiento y detección YOLO | 20% | Detección diferenciada de rojo/azul con evidencia. |
| 5 | Integración visión + robot | 20% | Clasificación funcional en pruebas controladas. |
| 6 | Ajuste, demostración final y documentación | 15% | Sistema estable, explicado y documentado. |

Escala sugerida para cada día: 100% si el objetivo se cumple de forma funcional y documentada; 75% si el objetivo está casi completo pero requiere ajustes menores; 50% si existe avance parcial verificable; 25% si solo hay evidencia mínima; 0% si no se presenta avance.

# 12. Desglose detallado de los 6 días de trabajo

## Día 1. Preparación del ambiente de trabajo y prueba de sensores y motores

• Instalar o verificar Python y dependencias principales del equipo.

• Instalar Ultralytics YOLO y NXT-Python.

• Probar conexión con el NXT y ejecutar una rutina mínima de identificación del brick.

• Verificar motores en puertos A, B y C.

• Probar sensores disponibles, especialmente táctil y ultrasónico, y registrar qué puertos funcionan correctamente.

• Definir reglas de trabajo del equipo, repositorio o carpeta compartida, y bitácora del proyecto.

Entregable del día: checklist firmado de instalación, captura de pantalla de `nxt-test` o prueba equivalente, video corto de motores funcionando y tabla de sensores verificados.

## Día 2. Diseño mecánico del brazo SCARA y modelado preliminar

• Seleccionar la configuración mecánica del robot considerando los tres motores del kit 9797.

• Diseñar base, primer brazo, segundo brazo y efector final.

• Medir las longitudes reales de eslabones y definir el volumen/área de trabajo.

• Ubicar las zonas de depósito roja y azul dentro del espacio alcanzable.

• Definir marcos de referencia y construir la tabla D-H preliminar.

• Documentar la estrategia de toma o desplazamiento de la pelota.

Entregable del día: estructura base del SCARA montada, croquis del robot con medidas, tabla D-H preliminar y ubicación de zonas roja/azul.

## Día 3. Construcción final del robot y validación de movimiento

• Completar el montaje del brazo robot.

• Programar rutinas de movimiento manual a posiciones conocidas.

• Implementar posición home y secuencia segura de inicio.

• Corregir holguras, desalineaciones o esfuerzos excesivos.

• Validar que el robot pueda llegar al punto de toma y a las dos zonas de depósito.

• Actualizar la tabla D-H con base en el prototipo real y dejar la cinemática directa revisada.

Entregable del día: robot con movimientos consistentes, posiciones de referencia nombradas y tabla D-H corregida.

## Día 4. Construcción del dataset y entrenamiento del modelo YOLO

• Capturar imágenes de pelotas rojas y azules en distintas posiciones y condiciones reales del entorno de clase.

• Etiquetar el conjunto de datos.

• Entrenar o ajustar el modelo YOLO para ambas clases.

• Validar el desempeño del modelo en imágenes no vistas del mismo entorno.

• Extraer clase, confianza y centroide del objeto detectado.

• Definir la lógica de decisión: si es azul va a zona azul; si es roja va a zona roja.

Entregable del día: evidencia del dataset, capturas del entrenamiento/validación y demo de detección en tiempo real o sobre imágenes de prueba.

## Día 5. Integración visión–coordenadas–cinemática–robot

• Fijar la webcam en una posición estable.

• Calibrar la conversión de píxeles a coordenadas útiles del área de trabajo.

• Integrar la salida de YOLO con la lógica de selección de objetivo.

• Calcular la pose requerida del SCARA mediante el modelo geométrico.

• Enviar comandos al NXT con NXT-Python y ejecutar la secuencia completa de clasificación.

• Realizar pruebas controladas con pelotas rojas y azules y registrar aciertos y fallos.

Entregable del día: primera versión integrada del sistema funcionando y bitácora de pruebas con observaciones técnicas.

## Día 6. Ajuste fino, robustez, demostración final y cierre técnico

• Corregir errores mecánicos, eléctricos o de software detectados en el día 5.

• Mejorar tiempos, precisión y repetibilidad del sistema.

• Preparar demostración final con secuencia clara de trabajo.

• Presentar el proyecto explicando arquitectura, D-H, detección YOLO, control NXT y decisiones de diseño.

• Entregar código ordenado y bitácora final.

• Registrar lecciones aprendidas para reutilizarlas en el siguiente reto quincenal.

Entregable del día: demostración final del clasificador, documentación organizada y explicación técnica por parte del equipo.

# 13. Criterios mínimos de funcionamiento esperado al cierre

• El robot reconoce al menos dos clases: azul y rojo.

• El sistema puede ejecutar la clasificación completa sin intervención manual en el momento de la prueba.

• Las zonas de depósito están correctamente diferenciadas y el robot lleva cada pelota a su zona correspondiente.

• El equipo puede explicar la tabla D-H, las variables articulares y la lógica de movimiento.

• El código está organizado y puede volver a ejecutarse durante la clase final.

# 14. Recomendaciones de ingeniería para hacer viable el proyecto

• Usar siempre la misma altura y ángulo de cámara durante pruebas y demostración.

• Trabajar con fondo de color uniforme y con poca reflexión.

• Elegir pelotas ligeras y de tamaño adecuado para el efector final LEGO.

• Reducir el problema: primero una sola pelota; después clasificación continua.

• Guardar constantes de calibración en un archivo o módulo separado.

• Probar los movimientos del robot por etapas: home, toma, transporte, depósito, retorno.

• No esperar a tener todo terminado para integrar: la integración debe comenzar desde el día 3 o 4 con pruebas parciales.

# 15. Plantilla de bitácora diaria sugerida

| Fecha / día | Actividad realizada | Problema encontrado | Acción correctiva / siguiente paso |
| --- | --- | --- | --- |

Tabla 3. Formato simple de bitácora para evidenciar el trabajo en clase.

# 16. Anexo A. Esqueleto mínimo de código sugerido

# vision.py
from ultralytics import YOLO

model = YOLO("modelo/best.pt")

def detectar(frame):
    resultados = model(frame)
    # devolver clase, confianza y centroide
    return resultados

# robot.py
import nxt.locator
import nxt.motor

def conectar_nxt():
    return nxt.locator.find()

def mover_base(b, grados):
    m = b.get_motor(nxt.motor.Port.A)
    m.turn(25, grados)

# main.py
# 1) capturar imagen
# 2) detectar color
# 3) convertir a coordenadas
# 4) resolver movimiento SCARA
# 5) enviar comandos al NXT

# 17. Anexo B. Referencias técnicas sugeridas

Documentación NXT-Python (instalación): https://ni.srht.site/nxt-python/latest/installation.html

Documentación NXT-Python (tutorial): https://ni.srht.site/nxt-python/latest/handbook/tutorial.html

Documentación NXT-Python (overview): https://ni.srht.site/nxt-python/latest/handbook/overview.html

Ultralytics YOLO Docs – Quickstart: https://docs.ultralytics.com/quickstart/

LEGO – Building Instructions 9797: https://www.lego.com/en-us/service/building-instructions/9797

Bibliografía de apoyo disponible en el entorno: Mikell P. Groover, Automation, Production Systems, and Computer-Integrated Manufacturing (4th ed.), y Automatismos eléctricos, neumáticos e hidráulicos.

# 18. Cierre

Esta guía está diseñada para que el estudiante construya una solución realista, integradora y evaluable por etapas. El valor académico del proyecto no está únicamente en que el robot se mueva, sino en que el equipo pueda justificar técnicamente cómo detecta, cómo modela, cómo decide y cómo ejecuta la clasificación.

Al ser el primer reto de una serie quincenal, se recomienda conservar el robot, el código, la bitácora y la documentación de calibración para reutilizarlos, mejorarlos o ampliarlos en los siguientes proyectos del curso.